План мероприятий («дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Контошинская СОШ» в 2020 году

| N n/n | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| Уровень образовательной организации |
| 1.1. | Проведение анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ 2019 года в разрезе каждого предмета, рассмотрение результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 2019 года | август - сентябрь 2019 | Лосенкова С.А. | Итоговая справка в разрезе каждого сдаваемого предмета Обсуждение результатов, выводы |
| 1.2. | Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на уровне образовательной организации, размещение на сайте школы | сентябрь – октябрь 2019 | Лосенкова С.А. | План мероприятий («дорожная карта») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году |
| 1.3. | Анализ результатов проведения ГИА-2020 в форме единого государственного экзамена | июль-сентябрь 2020 | Касаткина Н.В. | Принятие управленческих решений по итогам анализа |
| 1.4 | Рассмотрение результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 2019 года и обсуждение планов подготовки к проведению ГИА 2020 года на совещаниях школьных методических объединений | август 2019 | Лосенкова С.А. Руководители МО | Обсуждение результатов, определение задач, планирование мероприятий по подготовке к проведению ГИА в 2020 году |
| II. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования |
| Уровень образовательной организации |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки | июль-сентябрь 2020 по отдельному плану | Касаткина Н.В. Лосенкова С.А. | Подготовка обучающихся к дополнительному этапу ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году |
| 2.2. | Организация и направление на курсы учителей-предметников, в том числе повышение квалификации педагогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году | в течение года | Касаткина Н.В. Лосенкова С.А. | Повышение квалификации учителей - предметников |
| 2.3. | Участие педагогов в различных семинарах и вебинарах, проводимых с целью методической и консультационной поддержки, в том числе через КУМО, знакомство с эффективными педагогическими практиками | в течение года | Касаткина Н.В. Лосенкова С.А. | Получение методической поддержки по вопросам преподавания конкретных предметов, знакомство с лучшим педагогическим опытом качественного преподавания предметов |
| 2.4. | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки | в течение 2019-2020 учебного года | Касаткина Н.В. Лосенкова С.А. | Методическая поддержка учителей-предметников |
| 2.5. | Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы школьных МО | в течение 2019-2020 учебного года | Лосенкова С.А. | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.6. | Анализ результатов участие ОО в ВПР апрель-май 2019 | сентябрь 2019 | Лосенкова С.А. | Итоговая справка в разрезе каждого сдаваемого предмета |
| 2.7. | Участие школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,6,7,8,11 кл.) | март-май 2020 | Лосенкова С.А. | Повышение качества образования |
| III. Правовое обеспечение |
| 3.1. | Приведение муниципальной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Минобрнауки Алтайского края, приказами по Косихинскому району. | в течение учебного года | Касаткина Н.В. Лосенкова С.А. | Утвержденные школьные приказы. |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| Уровень образовательной организации |
| 4.1 | Организация обучения по проведению ГИА-9: - организаторов ППЭ; ГИА-11: - организаторов ППЭ | январь-апрель 2020 | Лосенкова С.А. | Обучение работников ППЭ |
| 4.2 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9: апрель, май 2020 для ГИА-11: февраль, май 2020 | Лосенкова С.А. | Отметки в журнале инструктажа |
| v. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| Уровень образовательной организации |
| 5.1 | Подготовка к ГИА: |
| 5.1.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2020 | Касаткина Н.В. Лосенкова С.А. | Наличие данных об участниках ГИА |
| 5.1.2. | Сбор сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с установленными сроками | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком РЦОИ | Касаткина Н.В. Лосенкова С.А. | Плановое поэтапное наполнение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 сведениями |
| 5.1.3. | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ под роспись | март-сентябрь 2020 | Касаткина Н.В. | Готовность специалистов к проведению ГИА |
| vI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| Уровень образовательной организации |
| 6.1. | Информационное наполнение сайтов образовательных организаций в разделе «Государственная итоговая аттестация» | в течение 2019-2020 учебного года | Касаткина Н.В. Лосенкова С.А. | Тексты новостей на сайте ОО |
| 6.2 | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение 2019-2020 учебного года | Касаткина Н.В. Лосенкова С.А. | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 6.3 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2019-2020 учебного года | Касаткина Н.В. Лосенкова С.А. | Планы работы школьных психологов |
| 6.4 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | в течение 2019-2020 учебного года | Касаткина Н.В. Лосенкова С.А. | Информационные стенды |
| 6.5 | Распространение памяток по процедуре проведения ГИА 2020 | Не реже 4 раз в год | Касаткина Н.В. Лосенкова С.А. | Памятки для ознакомления с процедурой организации и проведения ГИА |
| 6.6 | Ведение журналов ознакомления выпускников и их родителей (законных представителей) с процедурой проведения ГИА 2020 | в течение 2019-2020 учебного года | Касаткина Н.В. Лосенкова С.А. | Журналы ознакомления с процедурой проведения ГИА 2020 |
| vII. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 7.1 | Контроль за оформление информационных стендов в классах по процедуре проведения ГИА -9 и ГИА-11 | в течение 2019-2020 учебного года | Касаткина Н.В. Лосенкова С.А. | Актуальность оформления информационных стендов классов по вопросу организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 |